## Sheet1
Execution Plan | 23-Jan | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-27
Project Development and General Research | [15 empty] | Legend | Completed | bar: 23-Jan to 2024-02-06
Subsystem Research | [16 empty] | In Progress | bar: 2024-01-30 to 2024-02-13
CONOPs | [16 empty] | Planned | bar: 2024-02-06 to 2024-02-13
Part Selection | [16 empty] | Behind Schedule | bar: 2024-02-06 to 2024-02-20
Buck Converter Design | bar: 2024-02-13 to 2024-02-27
Middterm Report - FSR/ICD | bar: 2024-02-13 to 2024-02-27
PCB Research | bar: 2024-02-13 to 2024-03-05
App Development | bar: 2024-02-13 to 2024-04-16
Voltmeter Implementation/ADC Testing | bar: 2024-02-27 to 2024-03-05
Ammeter Design/Testing | bar: 2024-02-20 to 2024-03-05
ESP32 Programming | bar: 2024-02-27 to 2024-04-09
Wave Gen Design/Testing | bar: 2024-03-05 to 2024-04-02
Oscilloscope | bar: 2024-03-05 to 2024-03-12
PCB Design | bar: 2024-03-05 to 2024-03-26
Ohmmeter Design/Testing | bar: 2024-03-12
PCB Design Review | bar: 2024-03-12 to 2024-04-02
Bluetooth Integration | bar: 2024-03-12 to 2024-04-16
Noise Analysis | bar: 2024-03-26 to 2024-04-16
Status Update Presentation | bar: 2024-03-19 to 2024-03-26
Power Supply Design/Testing | bar: 2024-03-19 to 2024-04-09
Order PCB | bar: 2024-03-19 to 2024-04-02
Final Presentation | bar: 2024-04-02 to 2024-04-09
Solder Parts Onto PCB | bar: 2024-03-26 to 2024-04-16
Full Device Testing | bar: 2024-04-09 to 2024-04-27
Final Demo | bar: 2024-04-16
Final Report | bar: 2024-04-27